- Πίνακας Τροποποιήσεων

| Α/Α | ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΣΥΝΤΑΞΗ | ΕΓΚΡΙΣΗ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30/03/2016 | 1η έκδοση | Μίντζιας Αναστάσιος | Τσελεμπής Δημήτριος ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΟ | 06/07/2016 |
| 2 | 08/11/2016 | 2η έκδοση | Μίντζιας Αναστάσιος | Τσελεμπής Δημήτριος ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΟ | 10/11/2016 |

- Αντικείμενο

Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η παρακολούθηση και τροποποίηση, εφόσον κριθεί αναγκαίο, του Ετήσιου Προγράμματος, με στόχο την έγκαιρη λήψη των απαραίτητων ενεργειών, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των έργων, εντός των απαιτήσεων και προδιαγραφών που έχουν τεθεί.

- Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Εφαρμόζεται στο σύνολο των έργων/ δράσεων της ΔΕΥΑΟ τα οποία περιέχονται είτε στο Ετήσιο Προϋπολογισμό είτε στο Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα.

- Εμπλεκόμενοι

Στην εφαρμογή της διαδικασίας εμπλέκονται ανάλογα με την περίπτωση :

•	 Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης

•	Η Τεχνική Υπηρεσία

•	Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΟ

•	Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΟ

- Η Οικονομική Υπηρεσία

•	οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΟ που έχουν προτείνει, ωριμάσει, ή εμπλέκονται στην υλοποίηση έργων

- Περιγραφή της Διαδικασίας

- 4.1 Παρακολούθηση προόδου έργων και λήψη απαραίτητων μέτρων

- Η ενημέρωση της προόδου των έργων γίνεται, σε πρώτο επίπεδο, με ευθύνη του εκάστοτε οριζόμενου υπευθύνου της ομάδας του κάθε έργου.

- Το Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα – ετήσιος  Προϋπολογισμός  παρακολουθείται και εξετάζεται ως προς την υλοποίησή του, από το Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης σε συνδυασμό με τη Τεχνική Υπηρεσία  , σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το Τμήμα συντάσσει για το σκοπό αυτό εκθέσεις παρακολούθησης. Κατά την παρακολούθηση προόδου του ετήσιου προγράμματος εξασφαλίζεται ο συντονισμός και η συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες/Τμήματα της ΔΕΥΑΟ προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

- Οι εν λόγω εκθέσεις υποβάλλονται στη Διοίκηση της ΔΕΥΑΟ, με σκοπό την ενημέρωσή της για τη συνολική πορεία των έργων και για τη λήψη των απαιτούμενων διορθωτικών μέτρων.

- Σε περίπτωση που εντοπίζονται αποκλίσεις, σχεδιάζονται οι απαιτούμενες ενέργειες. Στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η λήψη μέτρων ενεργοποιείται η Διαδικασία Δ.04-02: «Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών έργων – Διαχείριση κινδύνων».

- Στην περίπτωση Ετησίου Τεχνικού Προγράμματος, η παρακολούθηση γίνεται από τη Τεχνική Υπηρεσία.

- Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του έτους δύναται να προκύψει ανάγκη τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος της ΔΕΥΑΟ, λόγω:

- αναγκών ένταξης νέων Έργων/ Δράσεων σε αυτό

- διαφοροποίησης Έργων που βρίσκονται σε κατάσταση ωρίμανσης και σχεδιασμού

- ανάγκης χρηματοδότησης φάσεων ωρίμανσης Έργου, π.χ. μελέτες

- οριστικής ένταξης Έργων σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

- αλλαγών στον προϋπολογισμό των Έργων, κλπ

- 4.2 Τροποποίηση Ετησίου Προγράμματος

- Οι εισηγήσεις τροποποίησης γίνονται από τον εκάστοτε υπεύθυνο του έργου ή την αρμόδια Υπηρεσία.

- Η διαδικασία της τροποποίησης του Προγράμματος γενικά ακολουθεί τη ροή της διαδικασίας του προγραμματισμού, όπως αυτή περιγράφεται στη Διαδικασία Δ01.01 «Διάγνωση αναγκών – προγραμματισμός Έργων».

- Για την τροποποίηση του Ετησίου Τεχνικού Προγράμματος ή του Ετήσιου Προϋπολογισμού, απαιτείται ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΟ.

- Μετά την έγκριση των τροποποιήσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο, γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των εμπλεκομένων υπηρεσιών και φορέων

- Ο υπεύθυνος του κάθε έργου, όταν αυτό είναι συγχρηματοδοτούμενο, ενημερώνει  την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάμεσο Φορέα  (αρμόδιο για τη διαχείριση) για τις αλλαγές που έγιναν.

- Τυποποιημένα Έντυπα και Αρχεία

Χρησιμοποιούνται τα έντυπα της Διαδικασίας Δ.01-01:

- Ε01.01-01 Ανάγκες Έργων

- Ετήσιο Πρόγραμμα

| Αρχεία |  |
| --- | --- |
|  | Φάκελος τροποποιήσεων Ετήσιων Προγραμμάτων |