- Πίνακας Τροποποιήσεων

| Α/Α | ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΣΥΝΤΑΞΗ | ΕΓΚΡΙΣΗ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30/03/2016 | 1η έκδοση | Μίντζιας Αναστάσιος | Τσελεμπής Δημήτριος ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΟ | 06/07/2016 |
| 2 | 08/11/2016 | 2η έκδοση – Προσαρμογή στον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» | Μίντζιας Αναστάσιος | Τσελεμπής Δημήτριος ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΟ | 10/11/2016 |

- Αντικείμενο

Αντικείμενο της διαδικασίας αυτής είναι ο σύννομος χειρισμός των ενστάσεων, που υποβάλλονται εκ μέρους των υποψηφίων αναδόχων, κατά τα στάδια του διαγωνισμού και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. Η ορθή εξέταση των ενστάσεων διασφαλίζει τη νομιμότητα της ανάθεσης του έργου ως προς την επιλογή του καταλληλότερου αναδόχου. Η εξέταση των προδικαστικών προσφυγών γίνεται από την αρμόδια Αρχή και ο τρόπος εξέτασής τους εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της αναθέτουσας αρχής και δεν περιγράφεται στο παρόν.

- Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται κατά τη διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων εκτέλεσης έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών. Ειδικότερα ενστάσεις χωρούν κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος της διαδικασίας ανάθεσης για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως 60.000 € (χωρίς ΦΠΑ), ενώ στις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη χωρεί προδικαστική προσφυγή.

- Εμπλεκόμενοι

Στην εφαρμογή της διαδικασίας εμπλέκονται ανάλογα με την περίπτωση:

- Οι ορισθείσες Επιτροπές εξέτασης ενστάσεων, όπου προβλέπονται

- Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΟ και το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και τα λοιπά αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα για τεχνικά έργα και μελέτες (όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία)

- Τα αρμόδια τμήματα της ΔΕΥΑΟ ανά είδος σύμβασης

- Ο υπεύθυνος Έργου

- Ο εξωτερικός Νομικός Συνεργάτης, εφόσον απαιτηθεί η συνδρομή του

- Περιγραφή Διαδικασίας

Η Διαδικασία χειρισμού των ενστάσεων / προσφυγών είναι μία διαδικασία, με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Ακολουθείται, μόνο εφ’ όσον υπάρξουν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές, αλλιώς παραλείπεται και μετά από τη διαδικασία Δ.03-01 ακολουθεί, απ’ ευθείας, η διαδικασία Δ.03-03: «Ολοκλήρωση διαγωνισμού, Υπογραφή σύμβασης –Τροποποίηση σύμβασης».

- Η έκβαση των επιμέρους βημάτων της διαδικασίας είναι δυνατό να οδηγήσει στην επιστροφή και στην επανάληψη ορισμένων βημάτων της διαδικασίας Δ.03-01, όταν η ένσταση αφορά στο στάδιο της προκήρυξης του διαγωνισμού.

Η συγκεκριμένη διαδικασία εξέτασης ενστάσεων περιλαμβάνει ανά είδος διαγωνισμού τα παρακάτω βήματα:

4.1. Πράξεις δημοσίων έργων και τεχνικών μελετών

- Ανάλογα με τους λόγους που επικαλείται ο ενιστάμενος και τη φύση των θεμάτων, η ένσταση τίθεται υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων (του προέδρου της) και του εξωτερικού Νομικού Συνεργάτη (κατά την κρίση της επιτροπής) η οποία εκφράζει την άποψή της για το εμπρόθεσμο και το παραδεκτό της ένστασης.

- Η Επιτροπή (σε συνεργασία με τον Νομικό Συνεργάτη, αν κρίνεται σκόπιμο) υποβάλλει τη γνώμη της μαζί με την ένσταση στην αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή (καθήκοντα προϊσταμένης αρχής ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΟ)

- Η Προϊσταμένη αρχή αποφαίνεται επί της ενστάσεως με βάση την άποψη της αρμόδιας Επιτροπής.

- Η απόφαση εξέτασης των ενστάσεων, με ευθύνη του υπευθύνου έργου, κοινοποιείται, δια του αρμόδιου τμήματος, στον ενιστάμενο/προσφεύγοντα υποψήφιο ανάδοχο, καθώς και (εφόσον προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο) στους υποψηφίους κατά των οποίων στρέφεται η ένσταση, με μνεία των δικαιωμάτων τους και των προθεσμιών για προσφυγή στη δικαιοσύνη.

4.2. Λοιπές δράσεις προμηθειών και υπηρεσιών

- Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, σύμφωνα με τη διακήρυξη και το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η διενέργεια του διαγωνισμού, έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος.

- Η ένσταση παραλαμβάνεται από το πρωτόκολλο της αρμόδιας Διεύθυνσης και προωθείται για εξέταση στην αρμόδια κατά περίπτωση Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων. Η εξέταση της ένστασης καταλήγει σε γνωμοδότηση/εισήγηση της Επιτροπής προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΟ (προϊσταμένη αρχή).

- Εφόσον κριθεί σκόπιμο από την αρμόδια Επιτροπή και ανάλογα με τους λόγους που επικαλείται ο ενιστάμενος και τη φύση των θεμάτων, η ένσταση τίθεται υπόψη της νομικής υπηρεσίας και εκφράζεται η άποψή της (π.χ. για το εμπρόθεσμο και παραδεκτό της ένστασης).

- Η απόφαση εξέτασης των ενστάσεων με ευθύνη του υπευθύνου έργου, κοινοποιείται, δια του αρμόδιου τμήματος, στον ενιστάμενο υποψήφιο ανάδοχο, καθώς και (εφόσον προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο) στους υποψηφίους κατά των οποίων στρέφεται η ένσταση.

Σε αναθέσεις συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία άνω των 60.000 € (χωρίς ΦΠΑ) ο θιγόμενος υποψήφιος ανάδοχος δύναται να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα της προδικαστικής προσφυγής, κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Όπου προβλέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία η κατάθεση παραβόλου για την εξέταση ένστασης ή προσφυγής, η μη έγκαιρη κατάθεση του προβλεπόμενου ποσού επιφέρει απόρριψη της ένστασης/προσφυγής.

- Τυποποιημένα Έντυπα και Αρχεία

| Κωδικός | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Έντυπα |  |
|  | Πρακτικό Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων - προσφυγών |
|  | Απόφαση έγκρισης πρακτικού εξέτασης ενστάσεων - προσφυγών |
| Αρχεία |  |
|  | Φάκελος έργου Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης/ Υποφάκελος διαγωνισμού |