- Πίνακας Τροποποιήσεων

| Α/Α | ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΣΥΝΤΑΞΗ | ΕΓΚΡΙΣΗ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30/03/2016 | 1η έκδοση | Μίντζιας Αναστάσιος | Τσελεμπής Δημήτριος ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΟ | 06/07/2016 |
| 2 | 08/11/2016 | 2η έκδοση | Μίντζιας Αναστάσιος | Τσελεμπής Δημήτριος ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΟ | 10/11/2016 |

- Αντικείμενο

Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η διασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων ή άλλων πλην μελετών ενεργειών ωρίμανσης των έργων, περιλαμβανομένης της απόκτησης ακινήτου ή των απαλλοτριώσεων, όπως έχουν αποτυπωθεί στη διαδικασία Δ.02-01 «Καθορισμός απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων», ανάλογα με το είδος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Έργου.

- Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των έργων της ΔΕΥΑΟ για τα οποία απαιτείται η έκδοση διαφόρων αδειών ή/και η διενέργεια απαλλοτριώσεων ή άλλων ενεργειών για την εξασφάλιση της κυριότητας ακινήτων.

- Εμπλεκόμενοι

- Το Τμήμα μελετών και Ανάπτυξης

- Η Τεχνική Υπηρεσία

- Ο Υπεύθυνος Έργου - Ομάδα σχεδιασμού και ωρίμανσης

- Η κατά περίπτωση αρμόδια για την συντέλεση απαλλοτριώσεων και την μέριμνα έκδοσης αδειοδοτήσεων, υπηρεσιακή μονάδα (Τμήμα) της ΔΕΥΑΟ

- Τα καθ' ύλην αρμόδια όργανα της ΔΕΥΑΟ (Πρόεδρος ΔΕΥΑΟ, Διοικητικό Συμβούλιο)

- Περιγραφή της Διαδικασίας

1.		Προγραμματίζεται από τον Υπεύθυνο Έργου με τη συνεργασία των συναρμόδιων προϊσταμένων Διευθύνσεων η υλοποίηση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων ή /και απαλλοτριώσεων/εξαγορά ακινήτων για την εκτέλεση του έργου, όπως έχουν καταγραφεί στη διαδικασία Δ.02-01 «Καθορισμός απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων».

2.	α. Συντάσσεται, παρακολουθείται και επικαιροποιείται από τον Υπεύθυνο του Έργου με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο, χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών και ενεργειών που απαιτούνται για την έκδοση των αναγκαίων αδειών ή την εξασφάλιση της κυριότητας ακινήτων σε συνέχεια της διαδικασίας Δ.02-01, σύμφωνα με το Έντυπο Ε.02-01.02 «Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών Ωρίμανσης».

β. Μετά την έγκριση της οριστικής μελέτης π.χ. υδραυλικής, την έκδοση της απόφασης έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων, ο μελετητής συντάσσει το Κτηματολόγιο και το υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Εν συνεχεία ακολουθεί η θεώρηση του Κτηματολογίου από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία που περιλαμβάνει:

•	Την έγκριση της κτηματογραφικής αποτύπωσης

•	Τον έλεγχο του ορίου απαλλοτρίωσης

•	Τον έλεγχο ως προς τα στοιχεία της Οριστικής Μελέτης

Μετά την έγκριση της Μελέτης ακολουθεί η εφαρμογή της.

3.	Κατά το σχεδιασμό του έργου εξετάζονται ιδιαίτερα οι υφιστάμενες αρχαιολογικές, περιβαλλοντικές και άλλες δεσμεύσεις και λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εκδοθούν αρμοδίως οι απαιτούμενες κατά περίπτωση άδειες (αρχαιολογίας, περιβαλλοντικής εκτίμησης και περιβαλλοντικών όρων, έγκριση από δασική υπηρεσία κ.ά.). Με μέριμνα του Υπευθύνου Έργου υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς οι σχετικοί φάκελοι για την έκδοση των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων, παρέχονται οι απαιτούμενες διευκρινίσεις και οι άδειες αρχειοθετούνται στο Φάκελο Ωρίμανσης του Έργου. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, εισάγεται το θέμα για γνωμοδότηση επί της περιβαλλοντικής αδειοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο ή της καθ’ ύλην αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνεται σχετική απόφαση.

4.	Με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας προωθείται η εκτέλεση των αναγκαίων απαλλοτριώσεων όταν απαιτούνται.

5.	Ακολουθούνται τα επί μέρους βήματα που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (δύναται να αξιοποιηθεί ο οδηγός εκτέλεσης απαλλοτριώσεων της Μ.Ο.Δ. ΑΕ). Ενδεικτικά αναφέρονται τα τέσσερα Στάδια της βασικής διαδικασίας συντέλεσης απαλλοτρίωσης σε περιοχή εκτός σχεδίου Πόλεως και με Φορέα Εκτέλεσης το Δημόσιο:

•	Σύνταξη Κτηματολογίου (οριστικοποίηση, ως ανωτέρω).

•	Διαδικασία Κήρυξης Απαλλοτρίωσης (Έκδοση Απόφασης)

•	Διαδικασία Αναγνώρισης Δικαιούχων

•	Διαδικασία Αποζημίωσης Απαλλοτριώσεων

6.	Καταχωρούνται στο φάκελο ωρίμανσης του έργου όλα τα σχετικά έγγραφα κυριότητας ή παραχώρησης χρήσης των ακινήτων, με ευθύνη των ανωτέρω υπηρεσιών.

7.	Υποβάλλονται προς τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΟ οι απαραίτητες εισηγήσεις για τη λήψη αποφάσεων και υποβολή των αντίστοιχων αιτήσεων για χρηματοδότηση των διαδικασιών απαλλοτριώσεων ή αγοράς ακινήτων/απαλλοτριώσεων.

- Τυποποιημένα Έντυπα και Αρχεία

| Κωδικός | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Έντυπα |  |
|  | Αναφορά προόδου ενεργειών ωρίμανσης έργων |
| Αρχεία |  |
|  | Φάκελος Ωρίμανσης Έργου |